
[image: image1.png]}‘a) Férum Nacional de Organismos Governamentais de
&% Polticas para as Mulheres




MATRIZ DE COMPROMISSOS 2009

EIXO 1 – ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FÓRUM

	Meta 1: Revisão e aprovação do Regimento Interno do Fórum 

	Iniciativa
	Produto
	Prazo
	Responsável

	1.1. Elaborar proposta de revisão do Regimento Interno do Fórum e construir calendário de reuniões
	Proposta elaborada

Calendário elaborado
	Junho
	Titulares da Coordenação do Fórum Nacional de Organismos Governamentais de Políticas para as Mulheres (suplentes quando necessário)

	1.2. Apresentar proposta de revisão do Regimento Interno para discussão e aprovação na reunião nacional do Fórum
	Regimento Aprovado
	3 e 4 de Dezembro

(sugestão)
	Titulares da Coordenação do Fórum Nacional (suplentes quando necessário)

	Meta 2: Definição da metodologia para eleição da nova Coordenação do Fórum

	Iniciativa
	Produto
	Prazo
	Responsável

	2.1. Elaborar proposta de metodologia para eleição da nova Coordenação do Fórum a partir de 2010
	Proposta elaborada
	Junho
	Titulares da Coordenação do Fórum Nacional (suplentes quando necessário)

	2.2. Apresentar proposta de metodologia de eleição da nova Coordenação para discussão e aprovação na reunião nacional do Fórum
	Proposta aprovada
	3 e 4 de Dezembro (sugestão)
	Titulares da Coordenação do Fórum Nacional (suplentes quando necessário)

	Meta 3: Definição de estratégias para criação dos Fóruns Estaduais

	Iniciativa
	Produto
	Prazo
	Responsável

	3.1. Encaminhar calendário de reuniões dos Fóruns Estaduais (definido conforme deliberação autônoma de cada Estado) para divulgação no Fórum Nacional
	Calendários encaminhados
	Maio
	Gestoras Estaduais

	3.2. Encaminhar relatórios das reuniões dos Fóruns Estaduais para divulgação no Fórum Nacional.
	Relatórios encaminhados
	Dezembro
	Gestoras Estaduais

	3.3. Encaminhar mapeamento dos organismos existentes para atualização de seu cadastro.
	Mapeamento encaminhado

Mapeamento atualizado
	Abril

Maio
	SPM

Gestoras Estaduais

	3.4. Realizar reunião com os organismos municipais para discutir a formalização dos Fóruns Estaduais e definição de uma agenda de trabalho
	Reuniões realizadas
	Junho
	Gestoras Estaduais

	3.5. Construir proposta de Seminário Nacional para troca de experiências entre os organismos e mobilização dos conselhos (São Paulo)
	Seminário realizado
	1 a 5 de Junho (sugestão)
	Coordenadoria Municipal de Campinas 

	3.6. Construir os Fóruns Estaduais ou Regionais, conforme critérios locais, para discussão conforme pauta nacional. 
	Encontros realizados
	A definir (data dos encontros)
	Coordenação dos Encontros Regionais (Estados) 

	3.7. Participar de reunião a ser realizada pelo CNDM com os Conselhos Estaduais para mobilizar a sociedade civil
	Reunião realizada
	A definir (data da reunião do CNDM)
	Titulares da Coordenação do Fórum (suplentes quando necessário)

	Meta 4: Definição de estratégias para fortalecimento dos Encontros Regionais

	Iniciativa
	Produto
	Prazo
	Responsável

	4.1. Elaborar e encaminhar projetos à SPM para apoio à realização dos Encontros Regionais
	Projetos encaminhados
	Edital SPM
	Coordenação dos Encontros Regionais (Estados)

	4.2. Realizar formação das gestoras estaduais e municipais na área da gestão no âmbito dos Encontros Regionais do Fórum Nacional (Planejamento estratégico, PPA, orçamento, dentre outros)
	Formações realizadas
	A definir (data dos encontros)
	Coordenação dos Encontros Regionais (Estados)

	Meta 5: Definição de estratégias para sustentação do Fórum (novas parcerias)

	Iniciativa
	Produto
	Prazo
	Responsável

	5.1. Elaborar mapeamento das possíveis parcerias do Fórum Nacional (organismos financiadores)
	Mapeamento realizado
	Junho
	Coordenação do Fórum Nacional

	5.2. Criar grupo de trabalho para discussão e elaboração de proposta de estratégias de financiamento do Fórum
	GT criado

Proposta elaborada
	Abril

Novembro


	Grupo de Trabalho a ser indicado pela Coordenação do Fórum Nacional

	5.3. Apresentar proposta de estratégias de financiamento na reunião nacional do Fórum
	Proposta apresentada
	3 e 4 de Dezembro (sugestão)
	Grupo de Trabalho


EIXO 2 – ATUAÇÃO POLÍTICA DO FÓRUM

	Meta 1: Definição de estratégias para ampliação e fortalecimento dos organismos de políticas para as mulheres

	Iniciativa
	Produto
	Prazo
	Responsável

	1.1. Estabelecer meta de municípios que serão foco da atuação do Fórum em 2009 para estimular a criação dos organismos municipais (cada estado deverá definir os seus critérios para seleção dos municípios)
	Municípios definidos
	Maio
	Gestoras Estaduais

	1.2. Elaborar documento de recomendação (norma técnica e carta de Brasília como subsídios) para a criação de organismos estaduais e municipais.  
	Documento elaborado
	Maio
	SPM 

	1.3. Realizar Seminário Nacional para troca de experiências entre os organismos e mobilização dos conselhos (São Paulo)
	Seminário realizado
	1 a 5 de Junho (sugestão)
	Coordenadoria Municipal de Campinas

	1.4. Participar de reunião a ser realizada pelo CNDM com os Conselhos Estaduais para mobilizar a sociedade civil
	Reunião realizada
	A definir (data da reunião do CNDM)
	Titulares da Coordenação do Fórum (suplentes quando necessário)

	1.5. Realizar reunião da Coordenação do Fórum com o Fórum de Instâncias de Mulheres dos Partidos Políticos
	Reunião realizada
	A definir (data da próxima reunião do Fórum de Partidos)
	SPM e Coordenação do Fórum Nacional

	Meta 2: Definição de estratégias para nacionalização do II PNPM (construção de planos estaduais e municipais de políticas para as mulheres)

	Iniciativa
	Produto
	Prazo
	Responsável

	2.1. Elaborar e apresentar projetos à SPM para apoio à construção dos planos estaduais e municipais
	Projetos apresentados

Planos elaborados
	Prazo Edital SPM

Dezembro
	Gestoras Estaduais



	2.2. Realizar reunião do Comitê de Articulação e Monitoramento do PNPM com os organismos estaduais e municipais no âmbito dos Encontros Regionais do Fórum para troca de experiências no processo de estadualização e municipalização do II PNPM e de fortalecimento dos organismos governamentais
	Reuniões realizadas
	A definir (data dos encontros)
	SPM e Coordenação dos Encontros Regionais (Estados)


OBS: DOCUMENTO PACTUADO NA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DO FÓRUM NACIONAL DE ORGANISMOS GOVERNAMENTAIS DE POLITICAS PARA AS MULHERES, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2009, EM BRASÍLIA.

PAGE  
1

_1300266877.bin

